## Slide 1
Pratistha Cendekia Prestasi
CAT Apps — Presentasi Closing Aplikasi
Platform Web Bimbingan Belajar & Simulasi Seleksi AKPOL
pratisthaindonesia.com
Periode Pengembangan: 4 Mei – 31 Mei 2026
Bandung, Juli 2026

## Slide 2
Agenda Presentasi
1. Latar belakang & tujuan proyek
2. Ruang lingkup pekerjaan (12 poin perjanjian)
3. Alur platform dari awal sampai akhir
4. Fitur utama per peran pengguna
5. Spesifikasi teknis & arsitektur sistem
6. Timeline pelaksanaan & status penyelesaian
7. Fitur tambahan di luar ruang lingkup
8. Deploy produksi, maintenance & penutup

## Slide 3
Identitas Proyek
Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Aplikasi Software Bimbel — 4 Mei 2026
PIHAK PERTAMA (Developer)
Lulu Maulana Malik
Sukasari No. 34, Cibiru, Bandung
Pengembang aplikasi CAT Apps
PIHAK KEDUA (Klien)
BJP. (P) Drs. H. Awang Anwarudin, M.H.
Kantor PP Polri Daerah Jabar
Jl. Sukamaju No. 142, Bandung

## Slide 4
Latar Belakang & Tujuan
Pratistha Cendekia Prestasi adalah bimbingan belajar persiapan seleksi Akademi Kepolisian (AKPOL).
Operasional bimbel membutuhkan sistem terintegrasi: pendaftaran, kelas, ujian CAT, monitoring perkembangan.
CAT Apps dibangun sebagai platform web modern untuk mendigitalisasi seluruh alur operasional.
Tujuan aplikasi:
• Memusatkan manajemen soal, ujian, dan kelas online
• Memantau perkembangan peserta secara real-time (dashboard + laporan)
• Menghubungkan peserta, mentor, admin, dan orang tua dalam satu ekosistem
• Menyediakan tryout publik sebagai funnel calon peserta

## Slide 5
Ringkasan Eksekutif
✓ 12 poin ruang lingkup pekerjaan — SELESAI (beberapa dengan catatan teknis minor)
✓ Aplikasi live di https://pratisthaindonesia.com
✓ Arsitektur modern: Laravel 12 + Vue 3 + PostgreSQL + Docker
✓ 4 peran pengguna: Admin, Mentor, Peserta, Orang Tua
✓ Fitur tambahan: portal orang tua, sertifikat, PWA, anti-cheat, multi-bahasa
✓ Maintenance bug fixing aktif hingga 31 Mei 2027

## Slide 6
Alur Platform — Dari Awal Sampai Akhir
BERANDA PUBLIK + TRYOUT GRATIS (/free-tryout)
↓
DAFTAR AKUN → Verifikasi Email → Pendaftaran Multi-Tahap
(Administrasi → Psikologi → Kesehatan → Fisik)
↓
APPROVAL ADMIN → Dashboard Terbuka
↓
KELAS SAYA (materi & quiz) + UJIAN LINTAS MAPEL
↓
STAFF INPUT NILAI JASMANI & LAPORAN HARIAN
↓
ORANG TUA PANTAU PERKEMBANGAN & UNDUH PDF

## Slide 7
Peran Pengguna & Hak Akses
Fitur | Peserta | Orang Tua | Mentor | Admin
Pendaftaran multi-tahap | ✓ | — | — | Review
Kelas & materi | ✓ | — | ✓ | ✓
Quiz & ujian | ✓ | — | Kelola | Kelola
Dashboard perkembangan | ✓ | ✓* | — | ✓
Bank soal & laporan | — | — | ✓ | ✓
Manajemen user & sertifikat | — | — | — | ✓
* Orang tua: hanya untuk anak yang terhubung via undangan token

## Slide 8
Spesifikasi Teknis
Layer | Teknologi | Fungsi
Backend | Laravel 12, PHP 8.2+ | API REST, auth, business logic
Frontend | Vue 3, Pinia, Vite, Tailwind 4 | SPA responsif + PWA
Database | PostgreSQL (prod), SQLite (dev) | Data peserta, soal, nilai
PDF | DomPDF | Formulir pendaftaran & laporan
Storage | Local + Cloudflare R2 | Berkas privat pendaftaran
Deploy | Docker, Apache, Coolify | Production server
Keamanan | CSRF, role middleware, email verify | Proteksi data & akses

## Slide 9
Ruang Lingkup Pekerjaan — Status 12 Poin
No | Modul | Status | Halaman Utama
1 | Manajemen soal | Selesai | /question-bank
2 | Ujian online | Selesai | /ujian, /quick-test/:id
3 | Pendaftaran & monitoring | Selesai | /registration, /admin/registration
4 | Tryout aplikasi | Selesai | /free-tryout
5 | Penilaian otomatis | Selesai | Auto-scoring PG 0–100
6 | Dashboard aplikasi | Selesai | /dashboard
7 | Modul offline & online | Selesai* | Alur tes fisik + input jasmani
8 | Manajemen user | Selesai | /users, /profile
9 | Kelas online | Selesai | /my-classes, /class/:id
10 | Bank soal | Selesai* | Pool terpusat soal
11 | Laporan ujian & pendaftaran | Selesai | /admin/student-reports
12 | Email & cloud server | Selesai* | pratisthaindonesia.com

## Slide 10
Modul 1–2: Manajemen Soal & Ujian Online
Bank Soal: CRUD soal PG (A–D) & esai, kategori mapel, tingkat kesulitan, upload gambar
Quiz Kelas: tes per mata pelajaran, dilampirkan ke kelas bimbel
Ujian Formal: simulasi ujian lintas mapel via menu /ujian
Timer, jadwal mulai–selesai, satu submit per peserta
Anti-cheat: fullscreen, blok copy-paste, deteksi pindah tab
Urutan soal diacak per peserta; review jawaban via halaman submissions

## Slide 11
Modul 3–4: Pendaftaran & Tryout
Pendaftaran VIP/Reguler: Administrasi → Psikologi → Kesehatan → Fisik
Kelas Online/Ujian: verifikasi email → pembayaran → konfirmasi admin
Upload berkas privat (KTP, KK, rapor, foto) — hanya akses autentikasi
Admin review per tahap: setujui, revisi, atau tolak
Tryout gratis publik tanpa login di /free-tryout
Skor tryout langsung ditampilkan; rekap tersedia untuk staff

## Slide 12
Modul 5–6: Penilaian Otomatis & Dashboard
Pilihan ganda: penilaian otomatis skala 0–100
Esai: disimpan untuk penilaian manual mentor/admin
Setelah quiz/ujian: auto laporan harian + update grafik perkembangan
Dashboard Admin: statistik platform, drill-down per siswa
Dashboard Mentor: kelas diampu, tes terjadwal, aktivitas
Dashboard Peserta: grafik nilai mapel, ujian, jasmani, riwayat aktivitas

## Slide 13
Modul 7–9: Offline/Online, User & Kelas
Online penuh: kelas, materi, quiz, ujian, dashboard, laporan, PWA installable
Offline operasional: tes psikologi/kesehatan/fisik di lokasi + input jasmani staff
Manajemen user: CRUD, import CSV, role, masa aktif per program
Masa aktif: VIP/Reguler 1 tahun | Kelas Online 6 bln | Kelas Ujian 3 bln
Kelas bimbel: materi per sesi, quiz, undang peserta, ruang kelas digital
Program Kelas Ujian: akses exam-only tanpa ruang kelas penuh

## Slide 14
Modul 10–12: Bank Soal, Laporan & Infrastruktur
Bank soal terpusat — assign langsung ke definisi tes/ujian
Laporan harian: manual staff atau otomatis setelah quiz/ujian
Ringkasan mingguan: auto-generate Senin–Minggu (WIB)
PDF perkembangan: unduh oleh orang tua dari halaman /child/{id}
Peringkat internal: akademik (otomatis) + jasmani (input manual)
Email SMTP + deploy Docker Coolify + backup terjadwal PostgreSQL & storage

## Slide 15
Fitur Tambahan (Di Luar Ruang Lingkup Minimal)
Fitur | Manfaat
Portal Orang Tua | Undangan via token; pantau perkembangan anak
Sertifikat Digital | Template per program; penerbitan & unduh PDF
Blog / Materi Publik | Halaman beranda, artikel, SEO
Notifikasi In-App | Pemberitahuan real-time di aplikasi
PWA | Installable di perangkat mobile
Multi-bahasa (ID/EN) | Toggle bahasa Indonesia / English
Anti-cheat ujian | Proteksi integritas pengerjaan soal

## Slide 16
Timeline Pelaksanaan
Milestone | Target | Keterangan
Kick-off | 4 Mei 2026 | Mulai pengembangan
Progress 90% | Minggu ke-3 Mei 2026 | Modul inti selesai
Selesai & Deploy | 31 Mei 2026 | Aplikasi live produksi
Laporan Closing | 8 Juli 2026 | Serah terima & pertanggungjawaban
Maintenance | s.d. 31 Mei 2027 | Bug fixing 12 bulan (Pasal 4)

## Slide 17
Demo Alur — Per Peran
Peserta (Calon Taruna)
1. Daftar & verifikasi email
2. Isi pendaftaran multi-tahap
3. Tunggu approval admin
4. Akses kelas & kerjakan quiz
5. Ikuti ujian lintas mapel
6. Lihat dashboard perkembangan
Mentor & Admin
1. Kelola bank soal & buat tes/ujian
2. Atur kelas, materi, undang peserta
3. Review pendaftaran & submissions
4. Input nilai jasmani & laporan harian
5. Generate laporan mingguan
6. Terbitkan sertifikat & undang orang tua

## Slide 18
Portal Orang Tua
Admin/Mentor mengirim undangan via token ke orang tua
Orang tua mendaftar/login dengan username khusus
Melihat daftar anak yang terhubung
Memantau grafik nilai akademik (skala 1–100) dan jasmani
Membaca laporan harian & ringkasan mingguan
Mengunduh PDF laporan perkembangan ananda

## Slide 19
Catatan & Batasan Teknis
Soal esai tidak dinilai otomatis — penilaian dilakukan staff Admin/Mentor
Modul offline = alur tes di lokasi fisik, bukan ujian tanpa internet di perangkat
Bank soal berfungsi sebagai pool terpusat (belum ada UI grouping paket terpisah)
Revisi maksimal 5 kali sesuai Pasal 5 perjanjian
Berkas pendaftaran disimpan privat — tidak dapat diakses publik

## Slide 20
Penutup & Serah Terima
Aplikasi Pratistha Cendekia Prestasi (CAT Apps) telah
selesai dikembangkan dan beroperasi di produksi.
Siap digunakan untuk operasional bimbingan belajar
persiapan seleksi AKPOL.
Website: pratisthaindonesia.com
Email: administrator@pratisthaindonesia.com
WhatsApp: +62 813-8964-488 | Instagram: @pratistha.cendikia
Terima Kasih